GF-2015-0210

建设工程设计合同示范文本

（专业建设工程）

工程名称：________________         ______________

工程地点:_________________________         ______

合同编号：_____________________         _________

（由设计人编填）

设计证书等级：__________________        ________

发包人：__________________________        ______

设计人：________________________        ________

签订日期：

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：莆田市绶溪文化发展有限公司

设计人（全称）：                             

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 刘克庄纪念馆陈列布展设计项目 工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：  刘克庄纪念馆陈列布展设计项目   。

2.工程批准、核准或备案文号：                。

3.工程内容及规模：

工程内容及规模： 约252万元（其中建筑面积383.51㎡，层数为地上二层）。

4.工程所在地详细地址：莆田市绶溪公园内。

5.工程投资估算：约人民币252万元，其中，工程费用限额：人民币252万元；

6.工程进度安排：由发包人安排。

7.工程主要技术标准：符合现行国家规定标准。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：室内以刘克庄纪念馆陈列展览为目的的一层（建筑面积237.14㎡）、二层（建筑面积146.37㎡）布展设计和室外纪念馆周边硬质广场（约355平方米）及左右连接纪念馆的两处长廊，共计长75米，宽1.6米的软装布置。

2.工程设计服务内容：方案设计及中标后负责施工图设计、后续现场施工配合服务等；其中施工图设计包括 （以上设计内容等） 专业工程。。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程设计周期

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：其他价格形式；

2.签约合同价约为：

设计费人民币（大写）玖万捌仟元整 （¥ 9.8万元）。

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）发包人要求（设计任务书）；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

六、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订地点

本合同在  莆田市绶溪文化发展有限公司   签订。

九、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十、合同生效

本合同自 双方当事人签字盖章时成立，自成立时 生效。

十一、合同份数

本合同一式捌份，具有同等法律效力，发包人执伍份，设计人方执叁份。

发包人：  （盖章）               设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                      （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：       

纳税人识别码：               纳税人识别码：       

地  址：       地  址：   

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：         

委托代理人：             委托代理人：         

电  话：     电  话： 

传  真：     传  真：       

电子信箱：                   电子信箱：     

开户银行：     开户银行：     

账  号：          账  号：

时  间：      年    月   日   时  间：       年   月   日

第二部分 通用合同条款

此部分采用住建部和国家工商行政管理总局制定的《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）中第二部分 通用合同条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：   /   。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：  国家及地方有关工程勘察设计编制、管理、审批的法规和规章等。

1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：  详见通用条款  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书；

（5）投标函及其附录；

（6）发包人要求（设计任务书）；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务：发包人要求设计人比合同规定时间提前交付方案设计文件时，须征得设计人同意，且不得严重背离合理设计周期 。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.3 设计人其他义务：  方案设计及中标后负责施工图设计、后续现场施工配合服务等   。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：           。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 十 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人的设计项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，承包人应向发包人提出更换设计项目负责人书面申请并取得发包人同意，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，同时，承包人应当赔偿发包人损失，其每更换一人次扣罚设计费5000元，发包人直接从设计费中扣除。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 十 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：每拒绝替换一次扣除设计费5000元，直接从设计费中扣除。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：接到开始设计通知后7天内 。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：每拒绝撤换一次扣除设计费3000元，直接从设计费中扣除。

3.4 设计分包：禁止设计分包。

5. 工程设计要求

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：满足相应设计阶段的规定要求并符合相关规定  。

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：   按国家规定年限 。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：接到开始设计通知后7天内。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：按通用条款执行 。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 2天 。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：          /      。

设计人应在发生进度延误的情形后2天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后3天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：  /  。

7． 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为： CAD电子光盘或U盘一份  。

7.3工程设计文件交付的时间和份数

| 文件 | 份数（含电子版） | 时间 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案设计 | 8 | 签订合同后5日内 | 莆田市绶溪文化发展有限公司 |
| 施工图设计 | 12 | 签订合同后15日内 |  |
| 其他 |  |  |  |

如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人应按发包人的要求无偿提供。

9. 施工现场配合服务

9.1设计人派赴现场的工作人员工作、生活及交通食宿等方面由设计人费用自理。

9.2 施工现场服务时限外仍要求设计人负责工作的，合理要求下设计人应无条件配合，发包人不另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

工程设计费为9.8万元。

10.1合同价款支付方式及条件

10.1.1方案设计费支付条件和金额

本合同生效后，发包人支付设计费总额的10%预付款，设计人提交正式的方案设计并通过之后支付到设计费总额的40%； 施工图完成并通过后支付到设计费总额的90%，余款待项目竣工通过后一次性结清。

10.3支付账户

设计人开户名称：

开户银行：

账号：

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 2天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后  3天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的  5  天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人  不需  有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：设计人和发包人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行 。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由设计人承担。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金：按通用合同条款执行。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：/  。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：按通用合同条款执行。

14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：支付1000元/天违约金。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：合同价款的20%。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：/。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：支付合同价款的50%违约金。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无  。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过180天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 30天 内。

17. 争议解决

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /     。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：              /            。

选定争议评审员的期限：               /              。

评审所发生的费用承担方式：           /              。

其他事项的约定：                    /              。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：          /              。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向          /         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   有管辖权的 人民法院起诉。

18. 其他

18.1配合从工程项目设计合同签订之日起到工程竣工决算通过之日止

18.2设计人应负责向发包人选择的施工单位解释设计意图及施工内容，并负责进行技术交底；

18.3在整个承包合同实施过程中，设计人应主动和发包人、招标代理单位、预算编制和审核单位、施工单位、监理单位密切配合，及时协调解决实施过程中遇到的与设计有关的问题，并负责按规定程序适时变更设计；

18.4设计人应按发包人或监理单位的要求，参加有关隐蔽工程的验收和配套设施的交验，参加工程验收；

18.5由于设计人原因需要对原设计做出修改时，在得到发包人认可后设计人应无偿并及时完成相应的设计修改；

18.6在承包合同实施期间：（1）工程招标或预算编制审核过程中，设计人在收到发包人或其委托的招标代理单位、工程预算编制单位等提出的设计问题后，应在24小时内给予书面答复（特别重大的技术问题应不超过72小时）；（2）工程施工过程，设计人在收到发包人或其委托的监理方等提出的设计问题后，应在24小时内给予书面答复，最迟不应超过48小时（特别重大的技术问题应不超过一周）；（3）以上逾期不予书面答复的，发包人将作出相应处罚。

18.7在工程实施期间，设计人应出席由发包人召集，并提前2天预告的有关会议。如设计人24小时内无书面回复则视作确认，所需费用由设计人自理；

18.8施工中碰到突发性事件或需要设计在施工现场解决的重大修改，设计人应无条件及时到场；

18.9设计人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

18.10设计人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，发包人应当拒绝与其签订设计合同，并取消其中标资格；由此给发包人造成损失的，发包人可以直接将该设计人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。发包人应当将上述情况向设计招标主管部门报备。

18.11设计人的设计项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，设计人应向发包人提出更换设计项目负责人书面申请并取得发包人同意，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，同时，设计人应当赔偿发包人损失，其每更换一人次扣罚设计费5000元，发包人直接从设计费中扣除。

18.12设计人承诺派出其他主要设计人员如需更换的，应事先向发包人提出更换的书面申请同意，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。同时，设计人应当赔偿发包人损失，其每更换一人次扣罚设计费3000元，发包人直接从设计费中扣除。

18.13当设计人在履行合同过程中未能按投标文件规定的设备和人员投入，或工期不能满足要求，每延误一天按1000元作为违约金，由发包人从设计费中扣除。或在发包人提出警告2天内，未采取有效措施进行赶工，由发包人另行指定设计单位进场完成设计任务，由此产生的费用增加及损失由设计人承担。设计人延误的工期，最长不能超过7天，否则，发包人有权解除合同，并按本合同约定追究中标人的违约责任。

18.14设计成果不能满足设计要求或经图审质量不合格的，由设计人自行负责补充设计或重新设计直至符合要求。

18.15设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

18.16承担方案设计及其后续设计服务的设计人，若招标人（委托人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中，但涉及重大修改的由双方另行协商。

18.17委托人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足招标人的招标需要。

18.18项目设计与施工期间，应按照规定派驻工地设计代表，随时协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。

18.19设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成招标人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失，赔偿金额双方协商且最高赔偿金额不超过合同设计费总额。

18.20设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。

18.21常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，发包人有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。

18.22苗木进场时必须由项目业主、设计单位、施工单位、监理单位共同签字确认。

18.23因设计工作失误给发包人造成经济损失的，设计单位应当赔偿损失总造价的10%；若经济损失超过总造价的20%，发包人有权解除设计合同并要求设计单位承担赔偿责任。

18.24派驻工地设计代表应随叫随到，发包人考勤检查时，若发现设计代表不在岗且且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，每人次按1000元罚款，直接从设计费中抵扣。若发现不在岗人次一个月内累计超过5人次（包括5人次）或在岗时间一个月内少于25天，发包人在处罚的同时有权要求更换具有相应资质及以上人员，并将设计单位履行该项目过程上报行业主管部门。

附件：

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

- 本工程设计范围

室内以刘克庄纪念馆陈列展览为目的的一层（建筑面积237.14㎡）、二层（建筑面积146.37㎡）布展设计和室外纪念馆周边硬质广场（约355平方米）及左右连接纪念馆的两处长廊，共计长75米，宽1.6米的软装布置 。

二、本工程设计阶段划分

方案设计及中标后负责施工图设计、后续现场施工配合服务等；其中施工图设计包括 （以上设计内容等） 专业工程 一个阶段。

三、各阶段服务内容

1.方案设计

2.施工图设计阶段

3.施工配合阶段（包括设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收）

附件2：

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目陈列布展大纲 | 1 | 方案设计开始3天前 |  |
| 2 | 本项目概念设计方案 | 1 | 方案设计开始3天前 |  |
| 3 | 项目建筑相关图纸 | 1 | 方案设计开始3天前 |  |

附件3：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数（含电子版） | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计 | 8 | 签订合同后5日内 |  |
| 2 | 施工图设计 | 12 | 签订合同后15日内 |  |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.图纸交付地点：发包人指定地。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

3.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。