施工合同

甲方：莆田市园林物业有限公司

乙方：  （单位名称）

为明确甲乙双方的权利义务关系，现就乙方向甲方提供绶溪公园步道改造提升工程施工的有关事宜，经双方协商一致，达成如下协议：

- 第一条 施工地点： 莆田市绶溪公园内  ；施工内容：①先将原有绿道面层破除约5CM后进行基层处理，处理完后进行约5CM厚的0-3石子的红色透水混凝土施工按照一定的比例进行搅拌，摊铺，摊铺完后用磨光机磨光（原材料：颜料采用氧化铁红色粉，石子采用03玄武岩，水泥采用425R，增强剂等）②每4米须割一条伸缩缝，伸缩缝需用固化胶填缝，施工完毕养护7天；③凝固后进行面罩漆施工，面漆采用双组份聚氨酯透水面漆，要用无气喷涂机喷涂，喷漆时交接处要用透明膜遮挡后实施。

第二条 施工期限： 50 个日历天，从     年     月     日起至   年   月    日止。

第三条 服务要求

1、乙方应严格遵守国家法律、法规、制度，人员配备应满足招标文件要求；

2、乙方法定代表人作为安全第一责任人，须严格做好现场管理，做到安全、文明施工，乙方工作人员在施工期间所遭受的一切损失均由乙方自行解决，与甲方无关。乙方遵守甲方各类管理制度，按甲方统一规划堆放材料、机具，做好自身责任区的安全保卫工作；

3、项目所有材料、人工及机械由乙方提供，乙方须保证材料质量，如甲方发现材料质量问题的，甲方有权根据损失扣除相应的施工费用；

4、乙方应严格遵守甲方的管理制度，施工工作时间须服从甲方的安排；

5、乙方须准备做好雨季施工防护措施；

6、乙方做好现场施工时环境保护工作，因乙方原因造成环境破坏的，乙方承担所有责任及费用，并对多破坏的环境进行修复；

7、因乙方原因导致工期延误的，乙方应当按照按1000元/天向甲方支付违约金，甲方有权直接从施工费用中扣除；因乙方原因导致延误工期达3天的，甲方有权单方面解除施工协议，同时不再支付后续的施工费用。

8、施工过程中不得破坏周边现状绿化，若在施工过程中破坏绿化，由施工单位恢复原状，工作结束后必须保持现场整洁干净，不留垃圾在现场。

9、本项目质量保修期一年，保修期间，乙方在接到甲方维修通知之日起3天内派人维修，若不在约定期限内派人维修，甲方可以委托第三方进行修理，维修费用由乙方支付。

10、甲方安排乙方从事的工作内容、任务实行责任制，乙方应本着诚信原则按甲方要求完成，工作时间按双方约定执行，但若因乙方自身原因致使其不能按时完成本职工作而自愿延长工作时间的，乙方不得就此要求任何补偿。

11.其它具体要求：

（1）履约保证金

履约保证金为合同金额的5%，即人民币   万元。履约保证金的形式可以为现金、银行保函、担保保函等形式之一，履约保证金采用非现金方式递交的，应根据（莆建管〔2021〕4号）文规定执行。

履约保证金提交方式：         。

中标人应在收到中标通知书后2个工作日内向招标人提交履约保证金，并在7天内签定施工合同，否则甲方有权解除合同并追究乙方违约责任。

以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程竣工验收合格之日，采用银行保函 、担保保函、保证保险的，保函有效期必须延续到工程竣工验收合格后28天之后。若保函时效没有达到上述规定，必须无条件补足时效。乙方采用现金的，可在工程竣工验收合格后28日内书面申请一次性无息返还。乙方未能完成合同约定范围内的工作内容，其履约保证金不予退还。

（2）工作责任

甲方安排乙方从事的工作内容、任务实行责任制，乙方应本着诚信原则按甲方要求完成，工作时间按双方约定执行，但若因乙方自身原因致使其不能按时完成本职工作而自愿延长工作时间的，乙方不得就此要求任何补偿。

第四条 安全责任约定

甲方提供施工工作面给乙方进行施工，乙方在施工前应当充分熟悉施工现场，涉及的施工安全（包括但不限于用电、用水、施工安全通道等）的责任事故全部（包括乙方人员在施工过程中、上下班途中以及因施工造成他人损害等一切事故）由乙方自行承担。

第五条 施工费用约定

1、乙方必须按照合同总价的5%汇入甲方指定账户，作为履约保证金，计：     元（大写：                ）。

2、本次项目的施工费用单价    元/平方米，总价     元（大写：         含税）；本项目按实结算，施工面积按现场实际完成工程量计,若实际工程量低于8000平方米，按单价       元/平方米进行结算，超过8000平方米，则超过部分由乙方自行承担。

3、付款方式：项目完工经甲方验收合格并核实工程量后，由乙方开具正式发票，甲方收到乙方开具的等额增值税发票后7日内付清实际核实款项的97%，并退还履约保证金；余下的3%款项作为保修金，待保修期一年期满后付清。乙方没有提供发票的，甲方有权拒绝付款，且不构成违约。

4、合同约定的施工费用包含完成本项目所需的材料、面层破除、垃圾外运、人工、机械及税等一切费用。若有漏项，此部分价格将被视为已包含在其它分项中，不再另行补价。

5、乙方作为承包方，必须保证足额支付工人工资，因乙方未足额支付产生的一切纠纷由乙方自行解决，与甲方无关；若因此导致甲方损失的，乙方承担赔偿责任。

6．甲方支付乙方费用的时点为所有工作完成后并经甲方验收合格；

7．乙方在向甲方提供工程服务期间，自担各种风险，自负施工现场的安全责任等；乙方的各类社会劳动保险费用均由乙方负责统一缴纳。

第六条 保密和限制

1．在本协议有效期限内及期限满后两年内，乙方不得向任何单位和个人泄露甲方的内部任何情况；否则，造成甲方损失的，乙方应予赔偿（包括直接或间接经济损失）；

2．乙方不得帮助或变相帮助他人使用甲方的相关用品；一经发现，除应如数赔偿所使用甲方的用品外，甲方有权终止乙方提供的工程服务，并视为乙方根本违约，甲方有权拒付工程款并没收乙方的履约保证金；

3．在解除或终止协议后，乙方应将使用甲方的相关用品完好地返还，不得保留；若有故意损失或丢失，乙方应如实赔偿（自然损坏除外）；

第七条 协议的变更与解除

1. 本协议期满如双方未续签，则协议自行终止。双方应及时办理交接手续。

2. 甲方有权视业务需要及乙方业绩情况等随时解除本协议。除应当支付的报酬外，甲方不向乙方支付任何补偿。

3. 本协议终止或解除后，双方应及时办理交接手续

第八条 其他

1．乙方解除合同关系，应提前三十日向甲方提交书面申请，经甲方批准后，予办理相关手续；

2．双方的合同关系解除或终止后，甲方应在两个星期内结清乙方的合格工程款；

3．乙方在甲方提供工程服务期间，若违反规定给甲方造成的经济损失或其它需要乙方赔偿的费用，甲方有权从乙方的施工费用中直接予以扣除，多还少补；

4．甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应当通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向协议履行地人民法院提起诉讼。

5．本协议由甲乙双方签字(盖章)后生效；本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：                     乙方（公章）：

代表人签字：                     法定代表人签字：

年    月    日                    年    月    日