劳务协议

项目名称：

甲方：

乙方（企业班组）：  （班组长姓名+修缮班组）  ；

班组长姓名及身份证号码：；

电话：           。

为明确甲乙双方的权利义务关系，现就乙方向甲方提供劳务服务的有关事宜，经双方协商一致，达成如下协议：

第一条  服务地点：；服务内容：从事民居建筑修缮劳务工作。

第二条 服务期限：      个月，从   年   月   日起至   年   月   日止。

第三条 服务要求

1、乙方应严格遵守国家法律、法规、制度；

2、乙方班组长作为安全第一责任人，须严格做好现场管理，做到安全、文明施工，遵守甲方各类管理制度，按甲方统一规划堆放材料、机具，做好自身责任区的治安保卫工作。

3、主要修缮材料由甲方提供，乙方须保证材料的节约使用，如甲方发现材料浪费的，甲方有权依据损失扣除相应的劳务费用。

4、乙方应严格遵守甲方的管理制度，劳务工作的时间须服从甲方的安排；

5、乙方须准备做好冬雨季施工防护措施。

6、乙方应及时清理现场丢弃的垃圾至甲方指定堆放地点。

7、因乙方原因导致工期延误的，甲方有权乙方按2000元/天的标准支付违约金，违约金直接从劳务费用中扣除；因乙方原因导致延误工期达30天的，甲方有权单方面解除劳务合同，不再支付后续的劳务费用，乙方缴纳的履约保证金不予返还，同时乙方应当向甲方支付合同总价款30%的违约金。

8.其它具体要求：甲方安排乙方从事的工作内容、任务实行责任制，乙方应本着诚信原则按甲方要求完成，工作时间按双方约定执行，但若因乙方自身原因致使其不能按时完成本职工作而自愿延长工作时间的，乙方不得就此要求任何补偿。

9. 本栋建筑修缮项目完工后，由甲方组织3位及以上古建筑专家、修缮班组进行验收工作。

第四条 劳务费用约定

1、本次修缮的劳务费用为       元（含税）。

2、乙方必须按照合同总价的10%汇入甲方指定账户，作为履约保证金。

3、付款方式：

乙方进场修缮15天之内，由乙方申请预付款，并开具正规发票给甲方，甲方在收到乙方申请及正规发票后10个工作日内以转账形式向乙方支付工程合同总价的8%预付款项。

乙方进场修缮，采用按月完成的工程量向甲方申请进度款，由甲方核定后，乙方开具正规发票给甲方，甲方在收到正规发票后10个工作日内以转账形式向乙方支付核定后的进度款项，当工程进度款累计支付到签约合同价的50%（含工程预付款）时，发包人按比例在各月应支付的工程进度款中，逐步扣回预付工程款。

当工程款支付额达到实际完成的总工程价款的80%，暂停支付，预留20%作为工程尾款，其中合同总价的2%作为质量保证金待工程竣工验收合格后且甲方收到乙方开具的正规发票后10个工作日内支付至合同总价的98%。

待项目竣工验收合格后，乙方可向甲方申请退还履约保证金，乙方应当向甲方提交申请，甲方收到乙方申请后，经审核确认无误后15日内无息退还履约保证金。

4、本项目质量保证期自项目竣工验收合格之日起开始计算一年，乙方在质量保证期内应承担质量保修义务。质量保修期满后，乙方向甲方提交书面申请，经甲方审核确认无误，且收到乙方开具的正规发票后15日内支付质量保证金。

5、合同约定的劳务费用包含工匠人员劳务费、旧料二次搬运费、税费、保险费、现场材料二次加工费、安全文明施工费等费用（其中安全文明施工费包括脚手架、安全警示标示牌、安全帽等），采用劳务包干的形式，其中砖、瓦、木材、水泥、白灰、块材等新旧材料由甲方统一提供，水电费用由修缮班组提供。

6、乙方班组组长作为劳务工资的负责人，必须保证足额支付到各成员；个人所得税由乙方承担，各成员若未收到劳务工资所产生的纠纷与甲方无关，由乙方自行解决，若因此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

7、甲方支付乙方的服务费时点，依据服务期限和实际情况由双方协商确定；

8、乙方在向甲方提供服务期间，自担各种风险，如不享有“五险”待遇，自负安全责任等；乙方的各类社会劳动保险费用均由班组长负责统一缴纳或由各成员本人自行缴纳。乙方人员在本合同期限内造成他人损失或自身遭受的一切风险均与甲方无关，由乙方自行承担。

第五条 保密和限制

1．在本协议有效期限内及期限满后两年内，乙方不得向任何单位和个人泄露甲方的内部任何情况；否则，造成甲方损失的，乙方应予赔偿（包括直接或间接经济损失）；

2．乙方不得帮助或变相帮助他人使用甲方的相关服务用具、用品等；一经发现，除应如数赔偿所使用甲方的服务用具或用品外，甲方有权终止乙方提供的劳务服务；

3．在解除或终止协议后，乙方应将使用甲方的相关用具、用品等完好地返还，不得保留；若有故意损失或丢失，乙方应如实赔偿（自然损坏除外）；

第六条 协议的变更与解除

1. 本协议期满如双方未续签，则协议自行终止。双方应及时办理交接手续。

2. 甲方有权视业务需要及乙方业绩情况等随时解除本协议。除应当支付的劳务报酬外，甲方不向乙方支付任何补偿。

3. 本协议终止或解除后，双方应及时办理交接手续

第七条 其他

1．乙方解除劳务关系，应提前三十日向甲方提交书面申请，经甲方批准后，予办理相关手续；

2．双方的劳务关系解除或终止后，甲方应在两个星期内结清乙方的劳务费；

3．乙方在甲方提供劳务服务期间，若违反规定给甲方造成的经济损失或其它需要乙方赔偿的费用，甲方有权从乙方的劳务费中直接予以扣除，多还少补；

4．甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应当通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向协议履行地人民法院提起诉讼。

5．本协议由甲乙双方签字(盖章)后生效；本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

6.本协议未尽事宜，双方协商一致后签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（公章）：                     乙方（签字）：

代表人签字：                       代表人签字

银行开户行：                       银行开户行：

银行账号：                         银行账号：

年    月    日                    年    月    日